## cronograma
N° | Actividad | Presupuesto | Duración
|  | [US$] | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes 7 |  |  |  | Mes 8 |  |  |  | Mes 9 |  |  |  | Mes 10 |  |  |  | Mes 11 |  |  |  | Mes 12
|  | 139251444.4444 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | Convocatoria Inicial | 4588888.8889
Bases de Licitacion Asesoria | bar: Mes 1 1
Asesoria Planificacion de Eventos | bar: Mes 1 2 to Mes 1 4
Evento Inicial | bar: Mes 1 4
1.2 | Convención Mensual | 30622222.2222
Asesoria Planificacion de Eventos | bar: Mes 2 5
Gestión Evento | bar: Mes 2 7 to Mes 2 8; Mes 3 11 to Mes 3 12; Mes 4 15 to Mes 4 16; Mes 5 19 to Mes 5 20; Mes 6 23 to Mes 6 24; Mes 7 27 to Mes 7 28; Mes 8 31 to Mes 8 32; Mes 9 35 to Mes 9 36; Mes 10 39 to Mes 10 40; Mes 11 43 to Mes 11 44; Mes 12 47 to Mes 12 48
Evento Mensual | bar: Mes 2 8; Mes 3 12; Mes 4 16; Mes 5 20; Mes 6 24; Mes 7 28; Mes 8 32; Mes 9 36; Mes 10 40; Mes 11 44; Mes 12 48
1.3 | Diseño de Campaña | 2058888.8889 | bar: Mes 1 1 to Mes 2 5
Asesoria Implementación | bar: Mes 1 1 to Mes 1 4
Implementación Web & Mail | bar: Mes 1 2 to Mes 2 5
2.1 | Diseño de Campaña | 3888888.8889
Diseño de Campaña | bar: Mes 1 1 to Mes 1 4
2.2 | Ejecución de Campaña | 85433333.3333
Preparación Material Audiovisual | bar: Mes 2 5 to Mes 2 6
Gestión en Medios | bar: Mes 2 7 to Mes 12 48

## Presupuesto
PRESUPUESTO ACCIONES DE COMUNICACIÓN
N° | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL
|  |  |  | [CL$] | [CL$]
1 | CABILDO ABIERTO |  |  |  | 37270000
1.1 | CONVOCATORIA INICIAL |  |  |  | 4588888.8889
1.1.1 | Asesoria Planificación Evento | GL | 1 | 2222222.2222 | 2222222.2222
1.1.2 | Arriendo de Espacios Físicos | días | 1 | 200000 | 200000
1.1.3 | Organizador de Evento | mes | 1 | 1666666.6667 | 1666666.6667
1.1.4 | Catering (Coffe Break) | GL | 1 | 500000 | 500000
1.2 | CONVENCIÓN MENSUAL |  |  |  | 30622222.2222
1.2.1 | Asesoria Planificación Evento | GL | 1 | 2222222.2222 | 2222222.2222
1.2.2 | Arriendo de Espacios Físicos | días | 12 | 200000 | 2400000
1.2.3 | Organizador de Evento | mes | 12 | 1666666.6667 | 20000000
1.2.4 | Catering | GL | 12 | 500000 | 6000000
1.3 | PLATAFORMA VIRTUAL |  |  |  | 2058888.8889
1.3.1 | Asesoria Implementación | GL | 1 | 1333333.3333 | 1333333.3333
1.3.2 | Nic Chile | año | 1 | 18000 | 18000
1.3.2 | Diseño Web | GL | 1 | 555555.5556 | 555555.5556
1.3.2 | Webhost | mes | 12 | 8500 | 102000
1.3.3 | Mails | año | 1 | 50000 | 50000
2 | CAMPAÑA CHILE INCLUSIVO |  |  |  | 89322222.2222
2.1 | DISEÑO DE CAMPAÑA | GL | 1 | 3888888.8889 | 3888888.8889
2.2 | EJECUCIÓN CAMPAÑA |  |  |  | 65433333.3333
2.1.1 | Preparación de Material Audiovisual | GL | 1 | 3333333.3333 | 3333333.3333
2.1.2 | Facebook | GL | 1 | 50000 | 50000
2.1.3 | Youtube | 1 | 1 | 50000 | 50000
2.1.4 | TV Abierta | días | 24 | 750000 | 18000000
2.1.6 | Medios Escritos | días | 6 | 2000000 | 12000000
2.1.7 | Revistas Digitales | días | 6 | 1500000 | 9000000
2.1.8 | Radiodifusión | días | 6 | 500000 | 3000000
2.3 | COMMUNITY MANAGER | Mes | 12 | 1666666.6667 | 20000000
2.4 | SUBTOTAL |  |  | [CL$] | 126592222.2222
2.5 | IMPREVISTOS |  | 10% | [CL$] | 12659222.2222
2.6 | TOTAL |  |  | [CL$] | 139251444.4444